## PERT
| Tâches | Effectifs (Max) | Antériorités | Durée (J)
A | Analyse du sujet | 4 | - | 1
B | Expression des besoins | 4 | A | 1
C | Création du Pert + Gantt | 4 | B | 2
D | Plan d'adressage Bibliothèque | 1 | C | 3
E | Plan d'adressage Exia | 1 | C | 3
F | Plan d'adressage Engie | 1 | C | 3
G | Plan d'adressage Digiplex | 1 | C | 3
H | Rédaction livrable 1 - Bibliothèque | 1 | D | 1
I | Rédaction livrable 1 - Exia | 1 | E | 1
J | Rédaction livrable 1 - Engie | 1 | F | 1
K | Rédaction livrable 1 - Digiplex | 1 | G | 1
L | Plan d'addressage Datacenter | 4 | D-E-F-G | 2
M | Finalisation livrable 1 - Datacenter | 4 | L | 1
N | Paramétrage réseau Datacenter | 4 | M | 3
O | Essais maquette Datacenter | 4 | N | 1
P | Paramétrage réseau bibliothèque | 2 | O | 1
Q | Paramétrage réseau Exia | 2 | O | 1
R | Paramétrage réseau Engie | 2 | O | 1
S | Paramétrage réseau Digiplex | 4 | O | 2
T | Essais maquette Bibliothèque | 1 | P | 1
U | Essais maquette Exia | 1 | Q | 1
V | Essais maquette Engie | 2 | R | 1
W | Essais maquette Digiplex | 4 | S | 1
X | Redaction livrable 2 | 4 | W | 3
Y | Plan de deploiment | 2 | X | 2
Z | Schéma Visio logique | 2 | X | 2
AA | Rédaction livrable 3 - Plan déploiement | 2 | Y | 1
AB | Rédaction livrable 3 - Schéma Visio | 4 | Z | 1
AC | Rédaction Livrable 4 | 4 | AB | 1
AD | Préparation de la soutenance | 4 | AC | 2
AE | Présentation | 4 | AD | 1

## GANTT
|  | Semaine 50 | [6 empty] | Semaine 51 | [6 empty] | Semaine 52 | [6 empty] | Semaine 53 | Semaine 01 | [6 empty] | Semaine 02 | [6 empty] | Semaine 03
|  | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | VAC | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven.
| Date | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | VAC | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21
| Tâches | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
A | Analyse du sujet | Semaine 50 Lun: 4
B | Expression des besoins | Semaine 50 Mar: 4
C | Création du Pert + Gantt | Semaine 50 Mer: 4; Semaine 50 Jeu: 4
D | Plan d'addressage Bibliothèque | bar: Semaine 50 Ven; Semaine 51 Lun. to Semaine 51 Mar.
E | Plan d'addressage Exia | bar: Semaine 50 Ven; Semaine 51 Lun. to Semaine 51 Mar.
F | Plan d'addressage Engie | bar: Semaine 50 Ven; Semaine 51 Lun. to Semaine 51 Mar.
G | Plan d'addressage Digiplex | bar: Semaine 50 Ven; Semaine 51 Lun. to Semaine 51 Mar.
H | Rédaction livrable 1 - Bibliothèque | bar: Semaine 51 Mer.
I | Rédaction livrable 1 - Exia | bar: Semaine 51 Mer.
J | Rédaction livrable 1 - Engie | bar: Semaine 51 Mer.
K | Rédaction livrable 1 - Digiplex | bar: Semaine 51 Mer.
L | Plan d'addressage Datacenter | Semaine 51 Jeu.: 4; Semaine 51 Ven.: 4
M | Finalisation livrable 1 - Datacenter | Semaine 52 Lun.: 4
N | Paramétrage réseau Datacenter | Semaine 52 Mar.: 4; Semaine 52 Mer.: 4; Semaine 52 Jeu.: 4
O | Essais maquette Datacenter | Semaine 52 Ven.: 2
P | Paramétrage réseau bibliothèque | Semaine 01 Lun.: 2
Q | Paramétrage réseau Exia | Semaine 01 Lun.: 2
R | Paramétrage réseau Engie | Semaine 01 Mar.: 2
S | Paramétrage réseau Digiplex | Semaine 01 Mer.: 2; Semaine 01 Jeu.: 4
T | Essais maquette Bibliothèque | bar: Semaine 01 Mar.
U | Essais maquette Exia | bar: Semaine 01 Mar.
V | Essais maquette Engie | Semaine 01 Mer.: 2
W | Essais maquette Digiplex | Semaine 01 Ven.: 4
X | Redaction livrable 2 | Semaine 02 Lun.: 4; Semaine 02 Mar.: 4; Semaine 02 Mer.: 4
Y | Plan de deploiment | Semaine 02 Jeu.: 2; Semaine 02 Ven.: 2
Z | Schéma Visio logique | Semaine 02 Jeu.: 2; Semaine 02 Ven.: 2
AA | Redaction livrable 3 - Plan déploiement | Semaine 02 Sam.: 2; Semaine 02 Dim.: 2
AB | Redaction livrable 3 - Schéma Visio | Semaine 03 Lun.: 4
AC | Redaction Livrable 4 | Semaine 03 Mar.: 4
AD | Préparation de la soutenance | Semaine 03 Mer.: 4; Semaine 03 Jeu.: 4
AE | Présentation | Semaine 03 Ven.: 4